[bookmark: _Hlk178148624]Załącznik nr 2 - Formularz 2: Plan działania
	[bookmark: RANGE!A1:X16]CEL 
	Lata
	Do 31.12.2024
	Do 31.12.2025
	Do 31.12.2026
	Do 31.12.2027
	Do 31.12.2028
	Do 31.12.2029
	Program

	
	Nazwa wskaźnika
	Wartość z jednostką miary
	% realizacji wskaźnika narastająco
	Wartość z jednostką miary
	% realizacji wskaźnika narastająco
	Wartość z jednostką miary
	% realizacji wskaźnika narastająco


	Wartość z jednostką miary
	% realizacji wskaźnika narastająco
	Wartość z jednostką miary
	% realizacji wskaźnika narastająco
	Wartość z jednostką miary
	% realizacji wskaźnika narastająco
	

	
C.1.
	Budowa różnorodności gospodarczej i rozwój współpracy międzysektorowej z wykorzystaniem potencjału obszaru i mieszkańców.

	Przedsięwzięcie P. 1.1
Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw
	Liczba nowo powstałych przedsiębiorstw
	0 szt.
	0
	2 szt.
	25

	0 szt.
	25

	3 szt.

	62,5
	1 szt.

	75
	2 szt.

	100
	PS WPR

	
	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w ramach rozwoju
	 0 szt.
	0
	1 szt.
	25

	0 szt.
	25

	2 szt.
	75
	0 szt.
	75
	1 szt.

	100
	

	Przedsięwzięcie  P.1.2
Włączenie społeczne seniorów, osób młodych oraz osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji
	Liczba inicjatyw skierowanych do osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji
	0 szt. 
	0

	5 szt.
	25

	5 szt.
	50

	5 szt.
	75
	5 szt.

	100
	0 szt.
	100
	PS WPR

	
	Liczba zrealizowanych projektów grantowych
	0 szt.
	0

	0 szt.
	0

	1 szt.
	100

	0 szt.
	100
	0 szt.

	100
	0 szt.
	100
	

	Wskaźnik rezultatu W.1.1[1]

R.37
	nowe miejsca pracy objęte wsparciem w ramach projektów WPR.
	0 etaty
	0

	0 etaty
	0

	3 etaty

	25
	0 etatów
	25
	3 etaty
	50

	6 etatów
	100
	PS WPR

	Wskaźnik rezultatu W.1.2[2]
R.42
	liczba osób objętych wspieranymi projektami włączenia społecznego
	0 osób
	0
	0 osób
	0

	60 osób

	15
	100 osób
	40
	100 osób
	65

	140
	100
	PS WPR



	CEL 
	Lata
	Do 31.12.2024
	Do 31.12.2025
	Do 31.12.2026
	Do 31.12.2027
	Do 31.12.2028
	Do 31.12.2029
	Program

	
	Nazwa wskaźnika
	Wartość z jednostką miary
	% realizacji wskaźnika narastająco
	Wartość z jednostką miary
	% realizacji wskaźnika narastająco
	Wartość z jednostką miary
	% realizacji wskaźnika narastająco


	Wartość z jednostką miary
	% realizacji wskaźnika narastająco
	Wartość z jednostką miary
	% realizacji wskaźnika narastająco
	Wartość z jednostką miary
	% realizacji wskaźnika narastająco
	

	
C.2.
	Innowacyjne inwestycje w sferę społeczną zapewniającą rozwój mieszkańców, oraz promocję obszaru z poszanowaniem tradycji, dziedzictwa kulturowego, ekologii, rekreacji dla podnoszenia jakości życia mieszkańców

	Przedsięwzięcie P. 2.1
Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru poprzez rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz doskonalenie funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej.
	Liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej, kulturalnej 
i rekreacyjnej
	0 szt.
	0

	8 szt.
9  szt
	66,67
75

	.0
3 szt
	66,66
100

	4 szt.
0

	100
	0 szt.
	100
	0 szt.
	100
	PS WPR

	
	Liczba zrealizowanych projektów grantowych.

	0 szt.
	0

	1 szt.
0
	100
0

	0 szt.
1
	100

	0 szt.
	100
	0 szt.

	100
	0 szt.
	100
	

	Przedsięwzięcie  P.2.2
Kultura wolnego czasu i budowanie tożsamości lokalnej jako czynniki integracji społecznej

	Liczba zrealizowanych operacji w partnerstwie.

	0 szt.
	0

	2 szt.
0
	25
0

	2 szt.
	50
25

	2 szt.
	75
50
	1 szt.
2

	82,5
75
	1 szt.
2

	100
	PS WPR

	
	Liczba zrealizowanych projektów partnerskich
	0 szt.
	0

	0 szt.
	0

	1 szt.
	100

	0 szt.
	100
	0 szt.
	100
	0 szt.
	100
	

	
	Liczba zrealizowanych projektów grantowych
	0 szt.
	0

	1 szt.
0
	50
0
	0 szt.
1
	50
	1 szt.
	100
	0 szt.
	100
	0 szt.
	100
	

	
	Liczba zrealizowanych operacji własnych
	0 szt.
	0
	1 szt.
0
	100
0
	0 szt.
1
	100
	0 szt.
	100
	0 szt.
	100
	0 szt.
	100
	

	
	Liczba zrealizowanych projektów partnerskich międzynarodowych
	0 szt.
	0
	0 szt.
	100
	0 szt.
	100
	0 szt.
	100
	1 szt.
	100
	0 szt.
	100
	

	Wskaźnik rezultatu W.2.1[1]
R.41PR

	odsetek ludności wiejskiej korzystającej z lepszego dostępu do usług i infrastruktury dzięki wsparciu z WPR
	0 osób
	0

	0 osób
	0

	1000 osób

	66,6

	500 osób

	100
	0
	100

	0 osób
	100
	PS WPR

	Wskaźnik rezultatu 
W.2.2 [1]
R.42
	liczba osób objętych wspieranymi projektami włączenia społecznego
	0 osób
	0
	0
	0
	100
	25
	100
	50
	100
	75
	100
	100
	PS WPR
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	Fundusz
	Środki zakontraktowane (w EUR) do:

	
	31.12.2024
	31.12.2025
	30.06.2026
	31.12.2026
	31.12.2027
	31.12.2028
	31.12.2029

	
	Kwota ogółem (UE + krajowe)
	% wykonania budżetu
	Kwota ogółem (UE + krajowe)
	% wykonania budżetu
	Kwota ogółem (UE + krajowe)
	% wykonania budżetu
	Kwota ogółem (UE + krajowe)
	% wykonania budżetu
	Kwota ogółem (UE + krajowe)
	% wykonania budżetu
	Kwota ogółem (UE + krajowe)
	% wykonania budżetu
	Kwota ogółem (UE + krajowe)
	% wykonania budżetu

	EFRROW
	0
	0
	1127500

	41

	165 000
337 500

	12

	110 000

	4

	797 500
625 000
	29
23

	247 500
	9
	302 500
	11

	EFS+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EFRR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	0
	0  
	1127500
	41

	165 000
337500
	47
53 
	110 000
	51
57

	797 500
625 000
	80

	247 500
	89

	302 500
	100



 

